Часть 1. Идентификация проблем
Отсутствие четких приоритетов: CEO дает противоречивые указания, что приводит к рассеиванию усилий команды.
Блокирующие зависимости между ролями: Android-разработчик не может завершить авторизацию из-за задержки API от backend-разработчика, что приводит к простою и переключению на неприоритетные задачи вроде рефакторинга.
Отсутствие плана релиза и дедлайнов: Маркетолог запрашивает дату релиза для подготовки к выставке через 2 месяца, но нет общей видимости сроков, что усиливает неопределенность.
Проблемы с технической стабильностью: iOS-разработчик сообщает о падениях базы данных даже при малой нагрузке, что указывает на риски масштабируемости.
Неопределенность в требованиях и контенте: Дизайнер подготовил макеты с заглушками, но не знает деталей упражнений, что отражает отсутствие детализированных спецификаций для задач
### Часть 2. Выбор методологии и первые шаги
1. Я бы предложил внедрить методологию Scrum. Это позволит установить четкие приоритеты через спринты и бэклог. Scrum внесет структуру в хаотичный процесс, да и это ИТ сфера, это классическая методология в этой сфере.
2. Повестка первой встречи с командой:
  1. Обзор текущего состояния: Обсудить ключевые проблемы и собрать обратную связь от каждого члена команды для выявления скрытых болей.
  2. Установление приоритетов: Определить топ-3 цели на ближайшие 2 недели( на время первого спринта).
  3. Планирование инструментов: Выбрать и настроить общий инструмент (например, Trello или Jira) для трекинга задач.
  4. Распределение ролей и следующий шаг: Назначить ответственных за блоки (например, backend для API) и запланировать ежедневные стендапы.
3. Бэклог из первых задач:
  1. Провести аудит зависимостей: Собрать список всех блокирующих проблем (например, API для авторизации) и назначить сроки их разрешения.
  2. Определить спецификации для контента: Собрать от команды детали упражнений и рецептов для обновления макетов в Figma.
  3. Исправить проблему с базой данных: Проанализировать и оптимизировать БД на тестовом стенде для поддержки хотя бы 50 пользователей.
  4. Установить дату релиза: Согласовать с маркетологом и CEO реалистичный дедлайн с учетом выставки через 2 месяца.
  5. Приоритизировать монетизацию: Разработать план внедрения оплаты подписки как ключевой фичи.
### Часть 3. Коммуникация со стейкхолдером
Здравствуйте, ценю ваше время, поэтому отвечаю по пунктам.
-По поводу добавления оплаты в приложение, я организую встречу с командой завтра для распределения задач и составлю план с дедлайнами на неделю вперед, сразу после этого я с вами свяжусь для дальнейшего информирования.
-По иконке приложения — я учту это как низкоприоритетную задачу после монетизации, чтобы не отвлекать ресурсы, могу предложить варианты от дизайнера в ближайшие дни.
С уважением,
Садыков Марат
Project Manager, "Фитнес-гуру"

### Часть 4. Диаграмма Ганта
Обоснование плана: План построен по классическому жизненному циклу разработки с акцентом на параллелизацию задач там, где это возможно (например, дизайн UI и разработка бэкенда), возможно выполнение или начало выполнения и других задач раньше, просто я брал просто стандартный вариант, чтобы сократить общее время. Основные риски, заложенные в оценку: возможные доработки API со стороны платежного провайдера и необходимость исправления критических багов во время тестирования.